## 工作表1
工作内容 |  |  |  | 完成情况 | 10月 |  |  |  | 11月 |  |  |  | 12月 |  |  |  | 1月 |  |  |  | 2月 |  |  |  | 3月
[5 empty] | week1 | week2 | week3 | week4 | week1 | week2 | week3 | week4 | week1 | week2 | week3 | week4 | week1 | week2 | week3 | week4 | week1 | week2 | week3 | week4 | week1 | week2 | week3 | week4
1 | 软件设计 |  |  | 未开始 | bar: 10月 week1 to 12月 week4
| 1.1 | 需求建模 |  | 未开始 | bar: 10月 week1
|  | 1.1.1 | 用例建模 | 未开始 | bar: 10月 week1
|  | 1.1.2 | 陈述非功能性需求 | 未开始 | bar: 10月 week1
| 1.2 | 分析建模 |  | 未开始 | bar: 10月 week2 to 11月 week1
|  | 1.2.1 | 静态建模 | 未开始 | bar: 10月 week2
|  | 1.2.2 | 对象和类组织 | 未开始 | bar: 10月 week3
|  | 1.2.3 | 动态交互建模 | 未开始 | bar: 10月 week4
|  | 1.2.4 | 动态状态机建模 | 未开始 | bar: 11月 week1
| 1.3 | 设计建模 |  | 未开始 | bar: 11月 week2 to 12月 week4
|  | 1.3.1 | 集成对象通信模型 | 未开始 | bar: 11月 week2
|  | 1.3.2 | 子系统设计决策 | 未开始 | bar: 11月 week3
|  | 1.3.3 | 软件架构和模式决策 | 未开始 | bar: 11月 week4
|  | 1.3.4 | 类接口设计决策 | 未开始 | bar: 12月 week1
|  | 1.3.5 | 分布式设计决策 | 未开始 | bar: 12月 week2
|  | 1.3.6 | 对象特性设计决策 | 未开始 | bar: 12月 week3
|  | 1.3.7 | 消息特性设计决策 | 未开始 | bar: 12月 week4
2 | 软件开发 |  |  | 未开始
| 2.1 | 版本1 |  | 已完成 | bar: 10月 week1 to 10月 week2
|  | 2.1.1 | 学习理论知识 | 已完成 | bar: 10月 week1
|  |  | 初始Spring | 已完成 | bar: 10月 week1
|  |  | JDBC必知必会 | 已完成 | bar: 10月 week1
|  |  | O/R Mapping实践 | 已完成 | bar: 10月 week1
|  | 2.1.2 | 仿写实战案例 | 已完成 | bar: 10月 week2
|  |  | springbucks-data | 已完成 | bar: 10月 week2
| 2.2 | 版本2 |  | 未开始 | bar: 10月 week3 to 10月 week4
|  | 2.2.1 | 学习理论知识 | 未开始 | bar: 10月 week3
|  |  | NoSQL实践 | 未开始 | bar: 10月 week3
|  | 2.2.2 | 仿写实战案例 | 未开始 | bar: 10月 week4
|  |  | springbucks-nosql | 未开始 | bar: 10月 week4
| 2.3 | 版本3 |  | 未开始 | bar: 11月 week1 to 11月 week2
|  | 2.3.1 | 学习理论知识 | 未开始 | bar: 11月 week1
|  |  | 数据访问进阶 | 未开始 | bar: 11月 week1
|  | 2.3.2 | 仿写实战案例 | 未开始 | bar: 11月 week2
|  |  | springbucks-reactive | 未开始 | bar: 11月 week2
| 2.4 | 版本4 |  | 未开始 | bar: 11月 week3 to 11月 week4
|  | 2.4.1 | 学习理论知识 | 未开始 | bar: 11月 week3
|  |  | Spring MVC实践 | 未开始 | bar: 11月 week3
|  | 2.4.2 | 仿写实战案例 | 未开始 | bar: 11月 week4
|  |  | springbucks-mvc | 未开始 | bar: 11月 week4
| 2.5 | 版本5 |  | 未开始 | bar: 12月 week1 to 12月 week2
|  | 2.5.1 | 学习理论知识 | 未开始 | bar: 12月 week1
|  |  | 访问Web资源 | 未开始 | bar: 12月 week1
|  | 2.5.2 | 仿写实战案例 | 未开始 | bar: 12月 week2
|  |  | springbucks-resource | 未开始 | bar: 12月 week2
| 2.6 | 版本6 |  | 未开始 | bar: 12月 week3 to 12月 week4
|  | 2.6.1 | 学习理论知识 | 未开始 | bar: 12月 week3
|  |  | Web开发进阶 | 未开始 | bar: 12月 week3
|  | 2.6.2 | 仿写实战案例 | 未开始 | bar: 12月 week4
|  |  | springbucks-webflux | 未开始 | bar: 12月 week4
| 2.7 | 版本7 |  | 未开始 | bar: 1月 week1 to 1月 week2
|  | 2.7.1 | 学习理论知识 | 未开始 | bar: 1月 week1
|  |  | 重新认识Spring Boot | 未开始 | bar: 1月 week1
|  |  | 运行中的Spring Boot | 未开始 | bar: 1月 week1
|  | 2.7.2 | 仿写实战案例 | 未开始 | bar: 1月 week2
|  |  | springbucks-boot | 未开始 | bar: 1月 week2
| 2.8 | 版本8 |  | 未开始 | bar: 1月 week3 to 1月 week4
|  | 2.8.1 | 学习理论知识 | 未开始 | bar: 1月 week3
|  |  | Spring Cloud及云原生概述 | 未开始 | bar: 1月 week3
|  |  | 服务注册与发现 | 未开始 | bar: 1月 week3
|  | 2.8.2 | 仿写实战案例 | 未开始 | bar: 1月 week4
|  |  | springbucks-cloud | 未开始 | bar: 1月 week4
| 2.9 | 版本9 |  | 未开始 | bar: 2月 week1 to 2月 week2
|  | 2.9.1 | 学习理论知识 | 未开始 | bar: 2月 week1
|  |  | 服务熔断 | 未开始 | bar: 2月 week1
|  | 2.9.2 | 仿写实战案例 | 未开始 | bar: 2月 week2
|  |  | springbucks-limitbreaker | 未开始 | bar: 2月 week2
| 2.10 | 版本10 |  | 未开始 | bar: 2月 week3 to 2月 week4
|  | 2.10.1 | 学习理论知识 | 未开始 | bar: 2月 week3
|  |  | 服务配置 | 未开始 | bar: 2月 week3
|  | 2.10.2 | 仿写实战案例 | 未开始 | bar: 2月 week4
|  |  | springbucks-config | 未开始 | bar: 2月 week4
| 2.11 | 版本11 |  | 未开始 | bar: 3月 week1 to 3月 week2
|  | 2.11.1 | 学习理论知识 | 未开始 | bar: 3月 week1
|  |  | Spring Cloud Stream | 未开始 | bar: 3月 week1
|  | 2.11.2 | 仿写实战案例 | 未开始 | bar: 3月 week2
|  |  | springbucks-stream | 未开始 | bar: 3月 week2
| 2.12 | 版本12 |  | 未开始 | bar: 3月 week3 to 3月 week4
|  | 2.12.1 | 学习理论知识 | 未开始 | bar: 3月 week3
|  |  | 服务链路追踪 | 未开始 | bar: 3月 week3
|  | 2.12.2 | 仿写实战案例 | 未开始 | bar: 3月 week4
|  |  | springbucks-trace | 未开始 | bar: 3月 week4